## Feuil1
En charge | Statut | Domaine | Échéance | Tâche
Alexandra | A confirmer | Administration | Evènement | Constituer et gérer le staff bar.
Arnauld | A confirmer | Jeu - Arbitrage | 2003-06-01 | Revoir règles d’homologation
Bob | A confirmer | Logistique | 2003-05-01 | Transmettre une liste de prix exhaustive pour le matériel des factions et des artisans
Bob | A confirmer | Logistique | 2003-06-01 | Récolter les demandes des factions en matière de matériel et organiser la commande groupée
C.A. | En attente | C.A. | 2003-04-01 | Définir le site du jeu.
C.A. | En attente | C.A. | 2003-06-01 | Redéfinir le barème de création de nouvelle faction.
C.A. | En attente | C.A. | 2003-05-01 | Etablir un budget logistique
C.A. | En attente | C.A. | 2003-05-01 | Etablir un budget pour le decorum sur site
C.A. | En attente | C.A. | 2003-07-01 | Revoir et organiser la procédure d’accueil
C.A. | En attente | C.A. | 2003-04-01 | Etablir le budget global de l’événement.
Costa | A confirmer | Administration | 2003-07-01 | Organiser la mise en place du sponsoring lors de l’événement (à mettre en rapport avec la création de la charte graphique).
Daniel | A confirmer | Communication | 2003-05-01 | Contacter Hubert Paquay et négocier avec lui l’aménagement de son terrain (éventuellement financé par Gembloux)
Daniel | En cours | Communication | 2003-05-01 | Contacter Gembloux pour recenser le matériel disponible dans l’agglomération.
Gilles | A confirmer | Administration | 2003-03-01 | Réactiver le système d'inscription et établir les échéances de paiement
Gilles | A confirmer | Administration | 2003-06-01 | Mettre en place le système de dépenses de points d'expérience
Indéfini | A définir | Administration | Evènement | Etablir et rédiger le planning staff (sauf arbitrage) pour l’événement (permanences,…)
Indéfini | A définir | Administration | 2003-07-10 | Constituer les équipes de bénévoles autres qu’arbitrage : intendance, logistique, équipe "hygiène", sécurité, décorum.
Indéfini | A définir | Administration | 2003-07-01 | Assurer le suivi de la création de la charte graphique (documents,…)
Indéfini | A définir | Administration | 2003-07-01 | Envisager et organiser la location et la mise en place de douches.
Indéfini | A définir | Communication | 2003-05-01 | Refaire folder d’inscription et contacter les associations pour que celles-ci joignent le folder à leur courrier.
Indéfini | A définir | Communication | 2003-07-01 | Organiser la campagne d’affichage : suivi de la réalisation de l’affiche et placement.
Indéfini | A définir | Jeu - Arbitrage | 2003-07-01 | Concevoir et réaliser des éléments visuels pour les sorts et la sécurité des armes d’hast
Indéfini | A définir | Jeu - Arbitrage | 2003-07-20 | Réalisations d’éléments visuels pour l’homologation (gabarits,…)
Indéfini | A définir | Jeu - Arbitrage | Evènement | Organiser et mettre en place le fléchage du site.
Indéfini | A définir | Jeu - Arbitrage | 2003-07-01 | Organiser la bataille finale (notamment au niveau scénaristique).
Indéfini | A définir | Logistique | Evènement | Organiser l’achat et l’acheminement de bois auprès des factions.
Indéfini | A définir | Logistique | Evènement | Organiser le catering staff avant et après l’événement
Laurent | En cours | Jeu - Arbitrage | 2003-05-01 | Une fois le site défini, procéder à la disposition des campements et assurer le suivi de l’aménagement.
Laurent | En cours | Jeu - Arbitrage | 2003-04-01 | Mettre en place une cellule dédiée à l’amélioration du jeu (point de vue scénario et ambiance)
Laurent | En cours | Jeu - Arbitrage | 2003-07-01 | Relire et réimprimer le DRR
Laurent | En cours | Jeu - Arbitrage | 2003-05-01 | Organiser l’arbitrage : contacter les clubs et constituer les équipes.
Laurent | En cours | Jeu - Arbitrage | 2003-07-01 | Vérifier les cartes de jeu et organiser l'impression et la découpe.
Laurent | En cours | Jeu - Arbitrage | 2003-07-20 | Etablir le planning arbitrage pour l'événement
Natascha | A confirmer | Administration | 2003-07-01 | Traduction des règles d’homologation et communication aux artisans
Noé | A confirmer | Administration | 2003-07-01 | Organiser le service garderie
Renaud | A confirmer | Administration | 2003-07-01 | Organiser la sécurité : Yull, Croix Rouge et éventuellement un garde privé (pour le parking)
Sophie | A confirmer | Administration | Indéfini | Finaliser le dossier de presse et le transmettre aux médias.
Sophie | A confirmer | Administration | 2003-07-10 | Organiser un point presse lors de l’événement
Sophie | A confirmer | Communication | 2003-07-10 | Contacter les médias susceptibles de couvrir l’évènement
Sophie | A confirmer | Communication | 2003-07-10 | Contacter les universités en vue d’embaucher des étudiants pour le nettoyage du site après l’événement.
Thierry | A confirmer | Jeu - Arbitrage | 2003-04-01 | Recenser le matériel empruntable aux clubs et établir les besoins d’Avatar en la matière
Thierry | A confirmer | Jeu - Arbitrage | 2003-05-01 | Verifier le matériel encore disponible et commander le nécéssaire (fils de rêve, pétards, lightsticks, cartes de jeu).
Thomas D. | A confirmer | Administration | 2003-07-10 | Etablir et rédiger le programme de l’événement & le guide du joueur.
Thomas D. | A confirmer | Administration | 2003-07-10 | Organiser la prise en charge du public lors de l’événement
Thomas D. | A confirmer | Jeu - Arbitrage | Evènement | Assurer le suivi du décorum sur site
Thomas V. | A confirmer | Administration | Evènement | Vérifier les paiements et valider les inscriptions sur le site
Vincent | A confirmer | Jeu - Arbitrage | 2003-06-01 | Organiser le camp des guildes
Vincent | A confirmer | Jeu - Arbitrage | Evènement | Assurer le suivi global des guildes, avant et pendant l’évènement.