Procèss Verbaal van Dagelijks Bestuur van vzw

AVATAR  van 14/11/2004.

Aanwezigen:

Renaud D'Hondt

Noé Leloup

Natascha Hurioglu

Daniel Bonvoisin

Agenda:

- Organisatie AVATAR 2005.

- Monts Rieurs

  - Organisatie Avatar 2005.

Na een kort tafelronde, is det constatering als volgt :

Sommige punten van het evenement moeten grondig worden herzien of meer mensen die zich daar mee bezig houden (organisaties van de gilden, overgaan naar 4 dagen, een beter plek vinden, …), dat vraagt zeer veel werk en tijd. Deze herzieningen vragen veel tijd, maar momenteel valt  de organsiatie van AVATAR elk jaar in het zelfde schema, dwz dat nog niey goed uitgerust moet men al aan het evenement van het jaar daarop denken. Behlave dat, blijft er nog veel te doen buiten het evenement (diensten, projecten,….). Op dit moment draait AVATAR danlzij een paar zeer gemotveerde mensen die steeds minder worden elk jaar. Over 2 jaar zal er bijna zeker niemand overblijven van de huidige organisatie.

Het probleem is dus ingewikkeld:  men heeft dus tijd nodig om dingen anders te organiseren (denkwerk) en om AVATAR een goede vooruitzetting ls de basis groep weg is.

Hoewel, het niet organis van het evenement in 2005 een groot impact kan hebben op de spelers, de investering van de gilden, da facties en de organisatie zelf. Er zit een zeker risico dat het concept AVATAR door andere wordt overgenomen, het risico bestaat dat de verantwoordleijke van de gilden, de facties en de organisatoren die nog gemotiveerd zijn minde gemotivereerd zullen blijven alse r niets gebeurd wat betreft het evenement in 2005.

Men moet er bewust van zijn om de keuze om één jaar over te slaan, niet in houdt dat er niet gebeurd, integendeel, men zal dan zich bezig houden met de problemen op te lossen die men nu niet kan afhandelen.

Het iso ok zeker dat  dit een financiel invloed zal hebben aangezien het evenement ons enig bron van inkomsten is. Men moet ook niet vergeten dat de verzekering elk jaar betaald moet worden voor de clubs.  A priori beschikt AVATAR over genoeg financiele middelen om vol te houden zonder AVATAR 2005 te organiseren.

Het probleem stelt zich vooral op internationaal niveau aangezien dat sommige buitenlandse organisaties willen komen in 2005.

Het niet organiseren van AVATAR 2005 zal ook als probleem meebrengen dat we niet kunnen opleiden om het over te nemen in 2006.

Na deze tafelronde, komt eruit dat als AVATAR zo verder gaat , zal op termijn de hele federatie op de klippen lopen. Men moet dus een oplossing vinden, welke het ook is.

De rol van het Dagelijks Bestuur zal zijn om een brede nadenkweerk en de resultaten van deze voor te stellen aan de algemene vergadering van januari waar de eind beslissing zal worden genomen.

Men zal zeken een takenlijst moeten presenter die zal eindigen in 2006 en een tussenevaluatie houden in 2005 of alles nog stand houdt.

In de nabije toekomst, zal men een debat moeten houden. Een coonsulterende vergadering zal worden gehouden in de bar ‘La Porte Noire’ op zondag 21 november van 16u tot 20uur.

  - Monts Rieurs.

De franse vereenniging « les Monts Rieurs » heeft ons een brief gestuurd waar ze sommige synergiën voorstellen tussen AVAATAR en zichzelf.

Na het lezen van deze brief aan iedereen en een tafelronde, blijkt dat het ons een zeer aantrekkelijk idée lijkt omdat wij heel graag ook buiten de belgische grenzen willen handelen et ook en vooral samenwerekn met het buitenland.

Wil en kan AVATAR zich momenteel in dit soort porjecten zich investeren ? Alles hangt er vanaf van wat we zouden moeten  doen dus hebben we meer inlichtingen nodig. We wilen wel maar men zal moeten bekijken of het kan.

Wat zijn de tijdslimieten, kan dit verzet worden, waar staan ze momenteel ?